惠州学院大学生创新创业训练计划项目实施管理办法

(试行)

一、实施目的与任务

通过项目实施，为大学生创造良好的创新创业机会与条件，促进学校积极探索创新型人才培养的新模式，倡导以学生为主体的人才培养和研究性学习教学改革，建立以问题和课题为核心的教学模式，强化创新创业教育、实践教学，使学生得到科学研究、发明创造和创业就业的初步训练，形成优良的创新创业氛围和文化，推动学校教育教学改革，不断提高教育教学质量。

通过项目实施，以课题的形式资助大学生开展研究性学习、实地考察调研、创新性实验、创业实践，充分调动学生学习的积极性、主动性和创造性，促进大学生在创新创业中学习、在社会实践中学习；鼓励大学生在导师指导下开展创新创业活动，反哺课堂教学，提高学生的创新能力、实践能力、创业就业能力，探索建立大学生尽早参与创新创业的制度。

二、基本原则

（1）兴趣驱动。参与项目的学生要对科学研究、技术发明和创业实践等有浓厚兴趣；以兴趣驱动，在导师指导下完成项目。

（2）鼓励自主创新创业。参与项目的学生要自主设计方案、自主管理项目、自主完成项目。

（3）重在过程。注重项目的实施过程，在项目实施过程中培养和增强学生发现问题、分析和解决问题的兴趣和能力。

三、申报对象及申报条件

（1）申报者为在校全日制大学生(可以是个人或团队(不超过5人))，对科技创新、创业活动或社会实践有浓厚的研究兴趣；

（2）申报者所在系积极支持其创新创业课题研究工作，创新创业项目有指导老师全程加以指导；

（3）创新创业项目选题要求思路新颖、目标明确、具有创新性、可行性和探索性，学生要对研究方案及技术路线进行可行性分析，并在实施过程中不断调整优化，保证在在校期间完成；

（4）申报者及团队所有成员在校期间品学兼优，无不良信用和违法违纪记录，具有一定的组织协调能力、较强的独立思考能力和创新创业意识等；

（5）项目实施年限一般为1年。

四、组织职能

（1）学院教学指导委员会负责创新创业训练计划项目的立项审批、结题终审、效果分析评价等工作；教务处具体负责计划的日常组织、管理和协调工作，组织立项评审、中期检查、结题评审等。

（2）各系成立专门的大学生创新创业训练计划指导小组，负责落实本系项目实施的申报初审、立项答辩、中期管理（包括项目的变更，开展中期检查，组织学术交流等）、结题验收等各项具体工作。

（3）各系安排专人负责大学生创新创业训练计划项目的具体实施和管理工作，落实项目初审、材料汇总、档案管理、中期检查、后期结题等具体事宜，做好与教务处的联络工作。

（4）教务处、团委、学生处和各系共同负责项目的宣传、发动工作；教务处和团委共同负责创新训练项目的实施管理，共同参与项目的评审和结题；教务处和学生处共同负责创业训练项目的实施管理，共同参与项目的评审和结题。

五、项目管理

（一）申报立项

（1）每年2月底—3月初启动惠州学院大学生创新创业训练计划项目申报工作。教务处发布项目申报通知，阐明项目申报的原则、具体要求和时间安排。

（2）项目申报者在导师指导下认真填写《惠州学院大学生创新创业训练计划项目申报表》，提交至申报者所在系。

（3）各系组织“系指导小组”对项目进行评审，视情况组织答辩，并填写系评审意见，确定本系申报项目。

（4）各系汇总《惠州学院大学生创新创业训练计划项目申报表》，按评审成绩高低填报《惠州学院大学生创新创业训练计划项目统计表》，将《惠州学院大学生创新创业训练计划项目申报表》一并报教务处。

（5）教务处组织学院教学指导委员会对项目进行终审，择优推荐大学生创新创业训练计划项目，评审结果报校领导审批，并进行为期一周的公示。

（二）中期管理

（1）项目申报者接到批准立项的通知后即可开展实施相应的创新创业训练计划项目。

（2）各项目实施时间过半时需开展中期检查一次，由系指导小组负责组织实施。中期检查时项目组应向指导小组提交项目中期进度报告，提供阶段性的实践活动原始记录。中期检查主要是对项目的工作进度、各项工作完成情况、中期成果等给出恰当的评价，提出项目进一步实施的意见和建议。如发现项目申报或实施过程中有弄虚作假或工作无明显进展的现象，应提出及时终止项目运行的建议。中期检查后的“中期检查表”应如实填写，并及时交教务处备案。

（3）项目变更或终止应由项目负责人向系指导小组提出书面申请，阐明具体原因，对更改项目内容、更换项目成员、提前或推迟项目进度等作出详细描述。系指导小组应进行实事求是的审核，给出同意与否的结论，并提交学院教学指导委员会认定并通知执行。

（三）结题验收

项目完成后，项目负责人提出结题申请，由系组织系专家组和学院教学指导委员会共同对项目进行结题验收。项目验收的必须材料为总结报告，硬件项目需有实物，补充材料为论文、设计、专利及相关支撑材料。专家组查验相关结题材料，听取项目组成员的汇报和答辩，在全面评价项目完成情况和成果水平的基础上，对项目作出明确的成绩评定，填写“结题验收表”。系汇总结题材料后交教务处存档。

- （四）后期管理

（1）学校教务处定期组织对创新创业训练项目中的优秀成果进行评选，被评为优秀项目的学生及指导教师，学校将给予表彰奖励，对有实用价值的成果帮助申请专利和组织推广。

（2）对取得阶段性成果创新创业计划项目，经学生（限项目组负责人）提出申请，征得指导教师同意后，经系指导小组审查，可作为毕业论文（设计）课题继续进行；对于研究成果已经达到毕业论文（设计）要求，经学院教学指导委员会审核鉴定后可代替本科毕业论文（设计）。

（3）学院对各系实施大学生创新创业训练计划进行整体评价，每年组织一次年度检查并进行计划项目实施效果的综合评价。对综合评价排名前3名的系，下一年度适当增加项目指标；对评价排名后3名的系，下一年度适当减少项目指标。

六、奖励措施

1、学生奖励

（1）对取得阶段性成果的创新创业计划项目，经学生（限项目组负责人）提出申请，征得指导教师同意后，经系指导小组审查，可作为毕业论文（设计）课题继续进行；对于研究成果已经达到毕业论文（设计）要求，经审核鉴定后可代替本科毕业论文（设计）。

（2）参加大学生创新创业训练计划的学生在各类评奖评优中获得相应加分，具体工作按《惠州学院学生综合测评条例》的规定执行。

（3）凡申报的创新创业训练计划参加各项竞赛活动获省级及以上奖项的学生除竞赛主办者的奖励外，学校也给予一定的奖励，具体奖励标准及申请、审核、批准和颁发的具体工作按《惠州学院学生参加各类竞赛获奖奖励办法（试行）》的规定执行。

2、教师指导工作量计算

凡不能以课堂教学（含实验教学）形式进行的学生创新创业活动指导培训工作，按下列标准补贴过程指导工作量。

创新训练项目：指导校级或市级项目计5课时/项，省级10课时/项，国家级15课时/项。

创业训练项目：指导校级或市级项目计10课时/项，省级20课时/项，国家级30课时/项。

创业实践项目：指导校级或市级项目计10课时/项，省级20课时/项，国家级30课时/项。

同一项目有多名指导教师的，每位教师具体工作量在项目总指导工作量内根据教师指导工作具体情况自行分配。

本办法自公布之日起实施，由教务处负责解释。